## Slide 1: K10plus der Katalog für zehn Bundesländer, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und weitere Einrichtungen Cornelia Katz, Barbara Block
Workshop AG K10plus Katalogisierung, Göttingen, 19.-20.10.2017

## Slide 2: 10 Bundesländer, Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie weitere Einrichtungen

## Slide 3: Zusammenführung zweier „ähnlicher“ Verbundsysteme
CBS-Software von OCLC
      Gleicher Programmcode
      Abweichende Parametrierung
      Nutzung unterschiedlicher Funktionsumfänge (z.B. Fernleihe)
      Unterschiedliche Anbindung der Lokalsysteme
  Katalogisierungsformat
      Deskriptionszeichen (GBV) versus Unterfelder (SWB)
      RDA-Umstieg: Verwendung Unterfelder im GBV auch bei Titeldaten
      Abweichungen im Internformat
  Unterschiedliche „Katalogisierungskulturen“
    BSZ: „Regelwerkstreu“, wenig Ausnahmen
    GBV: viele über das Regelwerk hinausgehende Ergänzungen
    Unterschiedliche Philosophien bei Normdaten
    Nutzung
nnn

## Slide 4: CBS im GBV

## Slide 5: CBS im SWB

## Slide 6: Aktivitäten in 2017
Technische Implementierung K10plus
Synchronisiertes Testsystem in Göttingen und Konstanz erledigt
Gemeinsame Entwicklungsumgebung und erste Konfigurationen z.B. Formattabelle in Arbeit

## Slide 7: Aktivitäten in 2017
Analyse und Konzeption der administrativen Daten mit Rechtevergabe (wer darf was in K10plus?) erledigt
Festlegung der Filesets (Datenbankbereiche) erledigt
Deduplizierung: Grobkonzept zur Zusammenführung gleicher Titel- und Normdaten erledigt
Migrationsszenario erledigt
Identnummernkonzept erledigt
Analyse und Konzept für die Indexierung in Arbeit
Abgleich, Analyse, Definition wichtiger Systemtabellen (Workshop zur Systemkonfiguration Juni 2017) in Arbeit

## Slide 8: Deduplizierung
Grobkonzept zur Zusammenführung gleicher Titel- und Normdaten
Deduplizierung von Daten, die über Identifier wie ISBN, DNB-Idn, ZDB-Idn, GND-Idn verfügen
Matching nicht nur über Identifier, sondern mit weiteren Kriterien wie Titel, Personen, Körperschaften, Auflage, Jahr usw.
  Merge von gleichen Sätzen kann sehr granular erfolgen (z.B. Ergänzung von Unterfeldern)
  Für alle nicht beim Match&Merge-Verfahren verarbeiteten Titel-daten wird das Verfahren des Master-Record-Modells angewandt

## Slide 9: Migrationsszenario
  Ziel: möglichst kurze Schließungszeit für die Katalogisierung
  Export der Daten aus dem jeweiligen System in Pica+, Grund- bestand + 1-n Updates aus dem jeweiligen System
  Konvertierung in das künftige K10plus Pica-Internformat
  Laden der Daten in die gemeinsame Anwendung Reihenfolge: GBV-Daten (Beibehaltung der PPNs), dann SWB-Daten
  Deduplizierung für bestimmte Datenmengen
  Aufsetzen eines einmaligen Prozesses zur Clusterung der nicht zusammen- geführten Daten entsprechend dem Verfahren des Master-Record -Modells
  Öffnung der gemeinsamen Datenbank für den Routinebetrieb

## Slide 10: Identnummernkonzept
Erhalt der PPNs und EPNs aus dem Import der Daten aus der GBV-Datenbank (Grund: PPN ist Primärschlüssel sowohl im Verbundsystem als auch in den LBS-Systemen)
  SWB-Daten werden entweder
    als neue Datensätze in K10plus angelegt
    oder über Match&Merge mit dem GBV-Satz zusammengespielt

## Slide 11: Datenbereinigungen - SWB
  Datenbereinigungen und Anpassungen in den „Altsystemen“
    Entfernen fehlerhafter Kategorien laufend
    Bereinigung von Codierungen, Abkürzungen usw. laufend
    Erzeugen der IMD-Felder im Rahmen der RDA-Anpassungen für alle Titeldaten in der SWB-Datenbank geplant zum Jahresende
    Bereinigung von Exemplardatenfeldern in Absprache mit Bibliothek
    Rückbau von Verknüpfungen zu Verlegerserien in Diskussion
    Rückbau Verknüpfungen zu Namenssätzen in Diskussion
    Bitte an die Bibliotheken: Abarbeiten der Dublettenkandidaten (derzeit ca. 177.000) aus Bibliotheksdatenimporten (0500 Pos. 3 = „B“)

## Slide 12: Datenbereinigungen - GBV
  Datenbereinigungen und Anpassungen in den „Altsystemen“
    Entfernen fehlerhafter Kategorien laufend
    Bereinigung von Codierungen, Abkürzungen usw. laufend
    Erzeugen der IMD-Felder im Rahmen der RDA-Anpassungen für alle Titeldaten in der GBV-Datenbank laufend bzw. vor K10plus
    Bereinigung von Exemplardatenfeldern in Absprache mit Bibliothek
    Erzeugung anbieterspezifischer E-Book-Datensätze in Vorbereitung
    Rückbau von Verknüpfungen zu Verlegerserien in Diskussion
    Bitte an die Bibliotheken: Abarbeiten der Dublettenkandidaten aus Bibliotheksdatenimporten und bei Tp-Datensätzen

## Slide 13: Formatabstimmung in 2017
  Künftiges Format:
    Titeldaten: 269 Felder
    Normdaten: 91 Felder inklusive GND
    Exemplardaten: 81 Felder
    Aktivitäten dazu:
      Dreitägiger Workshop im Januar
      bis heute ca. 40 Telefonkonferenzen zur weiteren Abstimmung
      Dokumentation des Zielformates im Wiki

## Slide 14: Erzeugung Zielformat - SWB
  Umsetzung bisheriges Format in Zielformat
  Dokumentation in Excel-Tabellen als Konkordanz „alt/neu“

## Slide 15: Erzeugung Zielformat - GBV
  Umsetzung bisheriges Format in Zielformat
  Dokumentation in Word-Tabellen als Konkordanz „alt/neu“
PICA+ alt | UF | PICA3 alt | Syntax | Inhalt | Kommentare | PICA+ K10plus | UF | PICA3 K10plus | Syntax | Umsetzungsvorschrift
007 C * |  | 2200 |  | Coden |  | 007 C * |  | 2200 |  | Unverändert übernehmen
 | $0 |  | - | Coden |  |  | $0 |  | - | 
007 D * |  | 2230 |  | Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer |  | 007 D * |  | 2230 |  | 
 | $l |  | …:_ | Vortext |  |  | $i |  | …:_ | Anderes Unterfeld
 | $0 |  | - | Nummer |  |  | $0 |  | - | 
 | $b |  | $b | Herkunft der Nummer (Label, Verlag) |  |  | $b |  | $b | 
 | $f |  | $f | Preis, Kommentar zur Nummer |  |  | $f |  | $f | 
007 E |  | 2215 |  | Hochschulschriften-Nummer |  | 007 Y * |  | 2198 |  | Anderes Feld
 |  |  |  |  |  |  | $i |  | …:_ | $i Hochschulschriftennummer ergänzen
 | $0 |  | - | Nummer |  |  | $0 |  | - | 
007 F * |  | 2205 |  | Reportnummer |  | 007 Y * |  | 2198 |  | Anderes Feld
 |  |  |  |  |  |  | $i |  | …:_ | $iReportnummer ergänzen
 | $0 |  | - | Nummer |  |  | $0 |  | - | 

## Slide 16: Online-Hilfe
  Abstimmung und Erstellung der gemeinsamen Online-Hilfe

## Slide 17: Aktivitäten 2017: Format
  Erstellung gemeinsame Beispielsammlung

## Slide 18: Einbeziehung Gremien Katalogisierung
    Workshops der Katalogisierungs-AGs
      März 2017 in Stuttgart: Projektstand, Gremien, Arbeitsplattform Wiki, Dokumentation (u.a. Abstimmung über kooperative Erstellung von Handbücher), Schulungskonzept, Konzept Korrekturrecht
      Oktober 2017 in Göttingen: geplante Themen: Projektstand, K10plus-Format, -Handbücher, -Online-Hilfe
      Weiterer Workshop im Frühjahr 2018 geplant
      Workshop zur Sacherschließung in Planung

## Slide 19: Einbeziehung Gremien Katalogisierung
    Planungen zur zukünftigen Gremienstruktur
      Weiterarbeit der Katalogisierungs-AGs von GBV und SWB bis zum Start der Katalogisierung in der gemeinsamen K10plus-Datenbank
      Konstituierung einer gemeinsamen Katalogisierungs-AG für K10plus voraussichtlich im 4. Quartal 2018
      Gremium für den Bereich Sacherschließung noch in der Diskussion

## Slide 20: Probleme der Formatabstimmung
Umgang mit Personensätzen in K10plus
  Unterschiedliches Arbeiten in der Normdatei GND Empfehlung (in Abstimmung mit Koordinierungsausschuss): Bei Vorhandensein individualisierender Angaben in der Vorlage möglichst in der GND arbeiten
  Anlage von Namenssätzen in der SWB-Datenbank Empfehlung (in Abstimmung mit Koordinierungsausschuss):
    Rückbau der Namenssätze
    Verzicht auf die Anlage eines Namenssatzes
    Anzahl von Namenssätzen mit abweichenden Namensformen möglichst niedrig halten

## Slide 21: Formatänderungen und Lokalsysteme
  BSZ – Lokalsysteme
    Abfangen der Formatänderungen im Export-Konverter - für MAB-Bezieher - für MARC-Bezieher
    Für Pica+-Bezieher (aDIS-Systeme) geplant
      Pica+-Änderungen müssen nachgezogen werden
      Austausch der Identnummern in den aDIS-Systemen (BSZ stellt Konkordanzen bereit)

## Slide 22: Formatänderungen und Lokalsysteme
  GBV – Lokalsysteme
    Tabelle „cbs2lbs“ beim Update CBS LBS (OUM, OUF), die für bestimmte Felder „neues Pica+“ in „altes Pica+“ zurückkonvertiert Beispiel: Codes in Feld 0500 (Position 1)
    Nach Katalogisierungsbeginn im K10plus werden alle LBS-Systeme nach und nach neu geladen (dauert ein paar Jahre)

## Slide 23: Geplanter zeitlicher Ablauf
  Bis Ende September 2017
    Formatdefinition
    Aufbau Testsystem mit administrativen Daten und manuell erfassten Beispieldaten
  Oktober – Dezember 2017: Aufbau erste vollständige DB
    Erster Gesamtabzug der beiden Verbunddatenbanken
    Einspielen der GVK-Daten
    Deduplizieren BSZ Daten
    Laden Restdaten
  Januar 2018
    Evaluierung des ersten Aufbaus von K10plus
    Planung der weiteren Schritte, insbesondere der Schulungen

## Slide 24: Geplanter zeitlicher Ablauf
  Februar – April 2018: K10plus zweiter Versuch
    Durchführung der erkannten Anpassungen
    Basis für die anschließenden Schulungen
  Juni – September 2018
    Multiplikatorenschulungen
    Schulungen in den Bibliotheken
    Updates aus den noch laufenden „Altsystemen“
    Anpassung der Web-Umgebungen
    Anpassungen sonstiger Abläufe: Import, Exporte etc.
  Oktober 2018: Start K10plus

## Slide 25: Arbeitsorganisation im Projekt
  Vierteljährliche Projektmeetings
  Weitere Meetings und Telefonkonferenzen zu speziellen Themen (z.B. Konfigurationstabellen)
  Telefonkonferenzen im ein- bis zweiwöchigen Rhythmus zur Klärung bibliothekarischer Sachverhalte
  Dokumentation und Arbeiten im gemeinsamen Wiki
  Klärung von Sachverhalten, bei denen es zu keiner Einigung auf der Fachebene kommt, durch den Lenkungsausschuss bzw. den Koordinierungsausschuss
  Projektplan dient zur groben Zeitüberwachung

## Slide 26: Zeit- und Ressourcenplan (Stand August 2017)

## Slide 27: K10plus – eine Herausforderung! Herzlichen Dank!